## Planilha1
PenTest xx Cronograma
ALVO
Tipo de Teste | Inicio | Finalização | Horas Dedicadas por dia | Considerações | Detalhes Técnicos de Execução (Guia para o PenTester)
Preparação para coleta de Informação | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 4 | Nesta fase vamos preparar as ferramentas que serão utilizadas e alinhar a equipe
Inicio da Coleta de Informação | 13/04/2021 | 19/04/2021 | 6 | Nesta fase vamos coletar informações do alvo, enumerar subdominios e tudo que for relevante para o PenTest, é uma das fases cruciais
Scanning e Levantamento de Vulnerabilidades | 19/04/2021 | 27/04/2021 | 6 | Nesta fase, vamos realizar o Scanning na aplicação a procura de serviços, componentes mal configurados e até mesmo vulnerabilidades.
Report dos Levantamentos antes da Exploração | A definir | A definir |  | Nesta etapa, vamos falar das vulnerabilidades levantadas e do que pode ser impactante ou não, a pedido do cliente
Exploração das Vulnerabilidades | A definir | A definir | 6 | A etapa aonde vamos pegar as vulnerabilidades levantadas e explora-lás ao máximo, indo desde a exploração até potencialmente a escalação de privilégios e outras técnicas de intrusão.
Elaboração do Relatório Final | A definir | A definir | 10 | Vamos montar um relatório com as vulnerabilidades mais impactantes ao negócio e as remediações
Envio/Apresentação do Relatório FInal | A definir | A definir |  | Vamos apresentar um relatório contendo as informações das vulnerabilidades e ajudar no entendimento da mesma, e a sua criticidade, baseado também no CVSS 2.0 ou 3.0
by JOAS ANTONIO